## Утверждаю:

**Министр строительства и**

**жилищно –коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.М-Я.Зайпуллаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за II квартал 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | | Выполнение и исполнение мероприятий | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Реализация подпрограммы «Выполнение государственных  обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | | Сформирован и направлен в Минстрой России сводный список граждан - участников подпрограммы на 2017 год, состоящий из 160 семей. В соответствии с приказом Минстроя России от 19.01.2017 г. № 29-пр общий объем финансирования на 2017 год составил 154,0 млн. рублей. Оформлены и выданы 33 государственных жилищных сертификата на приобретение жилья участниками подпрограммы. | Ибрагимова А.Р  Кусаев М.В |
|  | Реализация в Чеченской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 2020 годы | | В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты для приобретения (строительство) жилья 10 молодым семьям на общую сумму 9,254 млн. рублей, в том числе из средств ФБ - 1,350 млн. рублей. | Ибрагимова А.Р  Кусаев М.В |
|  | Координация мероприятий по реализации Указа Президента РФ  от 07.05.2012 г. № 600 | | В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежемесячно представляется отчет по мониторингу ключевых показателей исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  Сформирована и направлена в Министерство строительства и ЖКХ РФ и Правительство Чеченской Республики информация о потребности средств на реализацию Указа, с указанием мероприятий, необходимых к проведению.  Ежемесячно в Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, Аппарат СКФО и МЭТРТ ЧР направляется сводно-аналитическая информация о ходе выполнения органами исполнительной власти Чеченской Республики данного Указа. В Министерство финансов Чеченской Республики по запросу Счетной Палаты РФ направлена информация о потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Указа на 2015-2017 годы. | Ибрагимова А.Р.  Пашаев М.Я.  Хасханов А.С. |
|  | Организация, разработка и сопровождение программ (подпрограмм), направленных на развитие жилищного строительства в Чеченской Республике | | В целях обеспечения привлекательности для граждан, строящихся в Чеченской Республике жилых комплексов, заключено соглашение о выделении средств ФБ в объеме 446,3 млн.руб. в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике». Указанные средства, с учетом 5%-ого софинансирования из бюджета ЧР направлены на строительство двух среднеобразовательных школ на 480 и 360 мест, детского сада на 80 мест и подъездных дорог строящихся жилых комплексов в городах Грозный и Урус-Мартан | Ибрагимова А.Р.  Вашаев Л.А.  Пашаев М.Я.  Иналов У.Я.  Узаева А.А. |
|  | Мероприятия направленные на развитие рынка арендного жилья в Чеченской Республике | | В целях формирования рынка доступного арендного жилья и жилья некоммерческого найма для граждан, имеющих невысокий уровень дохода разработаны мероприятия по строительству такого жилья. Однако, застройщики не готовы к реализации проектов по строительству «доходных домов» из-за длительных сроков окупаемости таких проектов и низких цен сдачи в наем. Анализируя перспективы развития сферы доступного арендного жилья в Чеченской Республике, следует отметить необходимость государственного регулирования рынка арендного жилья на начальном этапе, в связи с чем, в случае выделении средств из республиканского бюджета, планируется осуществление пилотных проектов по строительству арендного жилья на территориях городов республики, где сформировался повышенный спрос, с последующим определением собственника в лице администрации этих городовповышенный спрос, с последующим определением собственника в лице администрации этих городов. | Ибрагимова А.Р.  Пашаев М.Я  Хасханов А.С. |
|  | Координация и сопровождение мероприятий программы «Жилье для российской семьи» на территории Чеченской Республики | | С 2014 года на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Жилье для российской семьи», входящая в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Министерством на постоянной основе проводится мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, еженедельно проводятся совещания со всеми участниками строительства жилья экономического класса.  Данная программа подразумевает строительство жилья экономического класса для граждан Чеченской Республики - участников программы. Жилье реализуется по цене не более 30 тыс. рублей за 1 кв. м.  В настоящее время жилищное строительство ведется на 2-х земельных участках:  - комплекс жилой застройки - микрорайон «Солнечный» в г. Грозном, общей площадью жилья 17,338 тыс. кв. м, (3 МКД на 248 квартир) на земельном участке площадью 1,9 га, застройщик КП ЧР «Дирекция»;  - комплекс жилой застройки - микрорайон «Северный» в г. Урус-Мартан общей площадью 27,920 тыс. кв. м жилья (4 МКД на 408 квартир) на земельном участке площадью 4,0 га, застройщик ООО «Евро-Телеком».  В общей сложности на территории Чеченской Республики в рамках реализации программы ведется строительство двух жилых комплексов общей площадью жилья 45,258 тыс. кв. м жилья экономического класса на 656 квартир.  В целях обеспечения микрорайонов, строящихся в рамках программы «Жилье для российской семьи» социальной инфраструктурой заключено Соглашение с Минстроем России о представление средств из федерального бюджета на строительство двух школ и детского сада на территории указанных жилых комплексов.  Проведено совещание с участием представителей АО "АИЖК" по вопросу предоставления финансирования ресурсоснабжающим организациям в целях выкупа объектов инженерно-технического обеспечения, построенных в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории Чеченской Республики.  На отчетную дату в программе зарегистрировано 303 участника. | Ибрагимова А.Р.  Иналов У.Р.  Узаева А.А. |
|  | Управление проектами Функционального проектного офиса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | | Проектным офисом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики продолжается активная работа по информированию и вовлечению граждан Чеченской Республики в реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики». Информирование граждан осуществляется посредством освещения через средства массовой информации, а также в формате выездных встреч с населением, в рамках которых разъясняются вопросы формирования мероприятий муниципальных программ благоустройства и обеспечения участия жителей в разработке дизайн-проектов дворовых территорий и общественных зон. Министерством подготовлен социальный ролик, информирующий граждан о реализации программы, который будет транслироваться по местным каналам телевидения. | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р.  Шамсудинова Р.Б. |
|  | Координация деятельности регионального проектного комитета по приоритетному направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" | | В рамках реализации в Чеченской Республике приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" министерством разработана и утверждена подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики на 2017 год" государственной программы Чеченской Республики "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики". 11 февраля 2017 г. с Минстроем России заключено соглашение о реализации подпрограммы в Чеченской Республике на общую сумму 306,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 290,9 млн. руб., из республиканского бюджета 15,3 млн. руб. (5%). Указанные средства планируется направить на благоустройство дворовых территорий и общественных зон, отобранных с учетом публичных обсуждений .Создана межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта под руководством Главы Чеченской Республики. 31 марта 2017 года заключены соглашения с 15 муниципальными образованиями Чеченской Республики о предоставлении в 2017 году субсидий бюджету муниципальных районов на поддержку муниципальных программ по благоустройству дворовых территории и наиболее часто посещаемых мест общего пользования.  Министром строительства и ЖКХ Чеченской Республики регулярно проводятся совещания-семинары с руководителями муниципалитетов Чеченской Республики по вопросам реализации подпрограммы. В целях участия всех слоев населения в обсуждениях мероприятий по благоустройству в каждом муниципалитете созданы общественные комиссии в состав которых входят представители различных общественных движений, политических партий, бизнес-сообщества, активные жители, краеведы, архитекторы, эксперты. | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р.  Шамсудинова Р.Б. |
|  | Разработка проектов благоустройства городских территорий в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" | | Главной задачей приоритетного проекта является благоустройство дворовых территорий и общественных зон, отобранных с учетом публичных обсуждений.  В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики также реализуется мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).  Распоряжением Правительства Чеченской Республики № 90-р от 28.03.2017 г. утверждены и представлены в Минстрой России "Правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" (далее-Правила). В соответствии с критериями распределения средств местным бюджетам, указанными в Правилах распоряжением Правительства Чеченской Республики № 114-р от 13.04.2017 г. утвержден перечень муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются средства.  14 апреля 2017 года министерством заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии бюджету муниципального образования «город Аргун», на общую сумму 4 058 738, 00 рублей. Софинансирование из бюджета муниципального образования г. Аргун мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) составляет 260 000 руб.  В министерстве дважды состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", на котором проведено обсуждение хода реализации программы по благоустройству в Чеченской Республике, а также намечены первоочередные задачи:  - привлечение к мероприятиям программы студенческих строительных отрядов;  - организация совместной работы по заполнению официального тематического сайта «Комфортная городская среда»;  - выполнение мероприятий муниципальных программ с учетом доступности для маломобильных групп населения;  - обеспечение определения достоверности проектно-сметной документации посредством проведения государственной экспертизы.  В целях определения готовности к участию населения и бизнес-сообщества в благоустройстве дворовых и общественных территорий проведен социальный опрос посредством анкетирования в городах и районах Чеченской Республики.  Проведена работа по размещению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и муниципалитетами-участниками программы информации о реализации региональной и муниципальных программ благоустройства в программном модуле "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" в государственной информационной системе (ГИС ЖКХ).  Разработаны и находятся в настоящее время на согласовании проекты постановлений Правительства Чеченской Республики о внесении изменений в Закон Чеченской Республики о правонарушениях и о порядке проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Ведется работа по разработке государственной программы Чеченской Республики по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы». | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р.  Шамсудинова Р.Б. |
|  | Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» Государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». | | Заключено соглашение с Минстроем России о выделении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики». Финансирование из ФБ составит 533,4 млн.руб., из РБ - 28,1 млн.руб. (5%). На выделенные средства будет построено пять среднеобразовательных школ в городах и районах и дом культуры в с. Ножай-Юрт, реконструирована одна школа в Ачхой-Мартановском районе. В настоящее время за счет поступивших на реализацию программы средств начаты строительные работы на всех указанных объектах. Ввод объектов в эксплуатацию предусмотрен в 2018 году. | Ибрагимова А.Р.  Пашаев М.Я  Хасханов А.С. |
| 11. | | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики». | ***Аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми после 1 января 2012 года, расположенные на территории Чеченской Республики.***  Во исполнение приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики формируется перечень многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, расположенных на территории Чеченской Республики. Данные сведения вносятся в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».  По состоянию на 01.07.2017 г. количество аварийных домов, включенных в указанный перечень, составляет 126 МКД, количество помещений 1192 ед., общей площадью 52,6 тыс.кв.м и количеством проживающих - 3350человек.  Для обеспечения расселения граждан из указанного аварийного жилья, считаем необходимым продление программы с сохранением зарекомендовавших себя механизмов реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с предоставлением финансовой поддержки госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В. |
| 12. | Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственных программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чеченской Республики» | | На постоянной основе проводится координация хода строительства ряда объектов, строящихся в рамках подпрограмм «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики»,  «Повышение устойчивости жилых домом, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на период 2017-2018годы» и «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике» | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Каимов А.Д. |
| 13. | Обеспечение объектов капитального строительства проектной документацией | | По всем объектам капитального строительства, государственным заказчиком строительства и реконструкции которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, обеспечивается разработка проектной документации и осуществляется контроль за соответствием выполняемых работ утвержденным проектам. | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Каимов А.Д. |
| 14. | Деятельность по мониторингу жилищного строительства | | Объем незавершенного строительства 677 677 кв. м., что составляет 48 многоквартирных домов, из которых планируется ввести в эксплуатацию:  - в 2017 году 8 домов общей площадью 82 468 кв.м. (617 квартир);  - в 2018 году 30 домов общей площадью 378 943 кв.м. (3386 квартир);  - в 2019 году 7 домов общей площадью 121 397 кв.м. (967 квартир);  - в 2020 году 3 дома общей площадью 94 728 кв.м. (744 квартир). | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. |
| 15. | Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом жилищных программ и развития жилищного строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектах недвижимости. Оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0). Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство пятгадцати объектов:  - ООО "ИНЭ -Интерсервис"  Строительство МЖД со встроенными помещениями г. Грозный, ул. Кабардинская, 30  - ЗАО «Интерстройтек»  Строительство МЖД со встроенными помещениями г. Грозный, Ленинский район, ул. Моздокская б/н.  - ООО "Теплицстройсервис"  Строительство жилого комплекса с встроенными торговыми помещениями и 2-х уровневым авто паркингом на 30 мест. Заводской район, пр. Эсамбаева,16  - Казенное предприятие Чеченской Республики "Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике"  Жилой комплекс. Корпус № 2 (2-й этап)Старопромысловский район, Старопромысловское шоссе, д. 24  - Казенное предприятие Чеченской Республики "Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике"  Жилой комплекс. Корпус № 3 (2-й этап)Старопромысловский район, Старопромысловское шоссе, д. 24  - ООО "Евро-Телеком"  "Строительство микрорайона "Северный" Корп.4 по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан  - Казенное предприятие Чеченской Республики "Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике"  Жилой комплекс. Корпус № 4 (3 этап) Старопромысловский район, ул. Старопромысловское шоссе, д. 24  - Казенное предприятие Чеченской Республики "Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике"  Жилой комплекс. Корпус № 5 (3 этап)Старопромысловский район, ул. Старопромысловское шоссе, д. 24  - ООО «Юг-Строй»  Строительство 16-ти эт. дома со встроен. торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г.Грозный, ул. Лорсанова, б/н.  - ООО "Евро-Телеком"  Многоквартирный жилой дом эконом-класса, г. Грозный, ул. Х. Нурадилова, д.58/68  - ООО "Теплицстройсервис"  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; Адрес объекта: ЧР, г.Грозный, Заводской район, ул. Николаева, б/н  - Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"  Жилой комплекс. Корпус 4 Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н  - Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"  Жилой комплекс. Корпус 2 Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н  - Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"  Жилой комплекс. Корпус 1 Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н  - Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"  Жилой комплекс. Корпус 3 Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н | Ибахаджиев Х.Б.  Бетризова З.Л.  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. |
| 16. | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса. | | Реализация приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории Чеченской Республики;  регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х. |
| 17. | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР | | В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на подведомственных объектах Министерства строительства и ЖКХ ЧР (далее - Министерство), исполнения Указа Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 года № 170 «О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской Республики», рабочей группой по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства (далее - Рабочая группа), постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками Министерства и подведомственных организаций для принятия незамедлительных мер по пресечению возможных чрезвычайных ситуаций.  В Министерстве проведены заседания Рабочей группы, на котором рассмотрены вопросы:  -подведение итогов о проделанной работе в 2016 г.;  -обсуждение мероприятий, запланированных на 2017 г.  -об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.  За отчетный период Рабочей группой проведены комиссионные проверки антитеррористической защищенности объектов водоснабжения (4 объектов) и мест с массовым пребыванием людей (2 места).  В целях устранения выявленных недостатков подведомственным Министерству предприятием ГУП "Чечводоканал" собственными силами проведена работа в части технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения:  -укрепление ограждения водозаборов;  -наладка освещения по периметру объектов;  -частичный ремонт объездных путей сообщения.  Работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства продолжается. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Дажикаев М.А. |
| 18. | Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР. | | В части касающейся изменений нет. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х |
| 19. | Разработка проектов Законов Чеченской Республики, Постановлений и Распоряжений Правительства ЧР в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | Внести в Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-РЗ «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2013, 20 сентября, 21 сентября; 2014, 19 апреля, 12 декабря; 2016, 13 июля) | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х. |
| 20. | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения. | | Проект постановление Правительство Чеченской Республики О внесении изменений в Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Чеченской Республике, утвержденное постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2008 года № 33 | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х. |
| 21. | Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. | | С мая 2017 г. начата работа по подготовке объектов ЖКХ ЧР к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.  В июне к ОЗП подготовлено:  котельные -16 ед., тепловые сети-49,94 км., водозаборы -27 ед., ВНС -14 ед., КНС-18 ед., водопроводные сети-2565,8 км., канализационные сети-288,2 км.  Подготовка объектов к ОЗП продолжается. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| 22. | Контроль над исполнением мероприятий согласно плана производственно-хозяйственной деятельности мероприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2017 г. | | Ежемесячно проводится свод отчетов производственно-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| 23. | Мониторинг исполнения распоряжения Правительства ЧР № 49-р от 22.02.2017 г «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской Республики». | | На 01.07.2017 г. исполнено 6 пунктов дорожной карты. Так же ежемесячно проводится работа по внесению информации в систему АСИ об исполнении пунктов дорожной карты. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Ибрагимов И.М. |
| 24. | Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – Министра автомобильных дорог Чеченской Республики № 475/01 от 13.02.2017 г.- 13/155 от 14.02.2017 г. о предоставлении информации о ходе работы по запуску региональных систем обращения с твердыми коммунальными отходами. | | С 15 февраля 2017 года дважды в месяц до 16-го и до 30-го числа отчетного месяца направляется информация в Минстрой России о ходе работы по запуску региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, в соответствии с актуализированной формой. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Ибрагимов И.М. |

Консультант ФБУ и О А.Б.Элимбаева