## Утверждаю:

**Министр строительства и**

**жилищно –коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М-Я. Зайпуллаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за III квартал 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Выполнение и исполнение мероприятий | | | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
|  | Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | В установленные сроки сформирован и направлен в Минстрой России сводный список участников подпрограммы на 2018 год, состоящий из 112 семей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2018 года № 119-р утвержден график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия ВГО на 2018 год. Оформлены и выданы 25 государственных жилищных сертификата на общую сумму 150,0 млн.руб. | | | Ибрагимова А.Р  Кусаев М.В. |
|  | Реализация в Чеченской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на 2018 год. Направлен в Минстрой России утвержденный Председателем Правительства Чеченской Республики список молодых семей - претендентов на общую сумму 14,1 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета составляют 6,9 млн. руб. В 2018 году планируется обеспечить социальными выплатами для приобретения (строительство) жилья 17 молодых семей. | | | Ибрагимова А.Р  Кусаев М.В. |
| 3. | Координация мероприятий по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 | В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежемесячно представляется отчет по мониторингу ключевых показателей исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  Сформирована и направлена в Министерство строительства и ЖКХ РФ и Правительство Чеченской Республики информация о потребности средств на реализацию Указа, с указанием мероприятий, необходимых к проведению.  Ежемесячно в Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, Аппарат СКФО и МЭТРТ ЧР направляется сводно-аналитическая информация о ходе выполнения органами исполнительной власти Чеченской Республики данного Указа. В Министерство финансов Чеченской Республики по запросу Счетной Палаты РФ направлена информация о потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Указа. | | | Закриева Р.И. Пашаев М.Я |
| 4. | Мероприятия, направленные на развитие рынка арендного жилья в Чеченской Республике | В целях формирования рынка доступного арендного жилья и жилья некоммерческого найма для граждан, имеющих невысокий уровень дохода разработаны мероприятия по строительству такого жилья. Однако, застройщики не готовы к реализации проектов по строительству «доходных домов» из-за длительных сроков окупаемости таких проектов и низких цен сдачи в наем. Анализируя перспективы развития сферы доступного арендного жилья в Чеченской Республике, следует отметить необходимость государственного регулирования рынка арендного жилья на начальном этапе, в связи с чем, в случае выделении средств из республиканского бюджета, планируется осуществление пилотных проектов по строительству арендного жилья на территориях городов республики, где сформировался повышенный спрос, с последующим определением собственника в лице администрации этих городов. | | | Ибрагимова А.Р.  Пашаев М.Я |
| **5.** | Управление проектами Функционального проектного офиса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | Проектным офисом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики продолжается активная работа по информированию и вовлечению граждан Чеченской Республики в реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики». Информирование граждан осуществляется посредством освещения через средства массовой информации, а также в формате выездных встреч с населением, в рамках которых разъясняются вопросы обеспечения участия жителей в разработке дизайн-проектов дворовых территорий и общественных зон. | | | Ибрагимова А.Р.  Шамсудинова Р.Б.  Ибрагимова Б.Р. |
| 6. | Координация деятельности регионального проектного комитета по приоритетному направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" | В рамках реализации в Чеченской Республике приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" министерством разработана государственная программа Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики» на 2018-2022 годы», утвержденная постановления Правительства Чеченской Республики от 05.09.2017 года № 202.  Министром строительства и ЖКХ Чеченской Республики регулярно проводятся совещания-семинары с руководителями муниципалитетов Чеченской Республики по вопросам реализации подпрограммы. В целях участия всех слоев населения в обсуждениях мероприятий по благоустройству в каждом муниципалитете созданы общественные комиссии, в состав которых входят представители различных общественных движений, политических партий, бизнес-сообщества, активные жители, краеведы, архитекторы, эксперты | | | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р.  Шамсудинова Р.Б. |
| 7. | Разработка проектов благоустройства городских территорий в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" | I-IV кв.  Главной задачей приоритетного проекта является благоустройство дворовых территорий и общественных зон, отобранных с учетом публичных обсуждений.  В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики реализуется мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики 7 февраля 2018 года заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Чеченской Республике из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).Объем средств на 2018 год составил3 847 895руб., в том числе из федерального бюджета 3 655 500 руб. (95%), из республиканского бюджета 192 395 руб. (5%).  В соответствии с критериями распределения средств бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики, установленных Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) проведен отбор муниципального образования(города с численностью населения до 250 тыс. человек) на получение денежных средств.  Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 31.01.2018 г. № 18-р в 2018 году субсидии на поддержку обустройства единственного на территории города парка предоставляются бюджету города Шали. С 1марта по 30 марта в г. Шали проведены общественные обсуждения по выбору мероприятий по благоустройству парка, с учетом которых разработан дизайн-проект.  Муниципальным образованием подготовлена проектно-сметная документация и проведена работа по заключению договора подряда на проведение работ по благоустройству единственного на территории г. Шали парка. На данном этапе работы по благоустройству единственного на территории города парка завершены. | | | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р.  Шамсудинова Р.Б. |
| 8. | Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» Государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». | В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики».  Подписано соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на основное мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году составит за счет всех источников финансирования– 1 346 789,685 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета 1 279 450,2 тыс. рублей;  - за счет средств республиканского бюджета 67 339,485тыс. рублей.   За счет указанных средств будут завершены строительством, начатые в 2017 году, объекты:  Сейсмоусиление средней школы на 350 мест по адресу: Ачхой-Мартановский район, с. Давыденко ул. Садовая;  Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по адресу: г. Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок;  Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по адресу: Грозненский район, с. Побединское, пер. Школьный;  Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по адресу: Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17;  Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по адресу: г. Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова 11;  Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по адресу: Грозненский район, с. Садовое, ул. Черкасская 35;  Строительство районного дома культуры по адресу: Ножай-Юртовский район, с. Ножай-юрт, ул. А.А. Кадырова 152.  Вместе с тем, со 2 квартала 2018 года будет начато строительство 4 школ, 3 из которых будет построено в Ачхой-Мартановском районе и 1 школа в городе Шали. Строительство обозначенных 4 объектов будет завершено в 2019 году. | | | Ибрагимова А.Р.  Пашаев М.Я |
| 9. | Реализация подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республики" | В целях активизации жилищного строительства в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353разработана подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике».  В Минстрой России направлена Заявка на участие в подпрограмме в 2018 году. По итогам заседания Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, бюджету Чеченской Республики предусмотрена субсидия на мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства в размере – 732 560,4 тыс. рублей.  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» № 069-08-2018-133 от 5 февраля 2018 года,в размере – 732 560,4 тыс. рублей.  Указанные средства, с учетом 5%-огософинансирования из бюджета ЧР будут направлены на строительство среднеобразовательной школы на 600 мест, трех детских садов по 140 мест каждая, детской поликлиники на 500 пос.см и подъездных дорог строящихся жилых комплексов в городах Грозный и Урус-Мартан, Шали, в с. Курчалой Курчалоевского района и пос. Ойсхара Гудермесского района.  Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году составит за счет всех источников финансирования– 771 116,261 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 732 560,448 тыс. рублей;  За счет средств республиканского бюджета –38 555,813 тыс. рублей.  . | | | Ибрагимова А.Р.  Вашаев Л.А. |
| 10. | Реализация программы "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018-2022 годы. | В рамках реализации в Чеченской Республике федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018-2022 годы". С Минстроем России заключены соглашения о реализации государственной программы в Чеченской Республике на 2018-2020 годы. Объем средств на 2018 год составил 307 979 264 руб., в том числе из федерального бюджета 292 580 300 руб.(95%), из республиканского бюджета 15 398 964 руб. (5%).  В рамках обозначенной программы в течении 5 лет планируется осуществление мероприятий по благоустройству всех дворовых территорий и наиболее знаковых общественных пространств республики, нуждающихся в благоустройстве и отобранных с учетом публичных обсуждений. Таким образом, в реализации проекта с 2018 года будут задействованы все города и муниципальные районы Чеченской Республики, в том числе поселения горных районов.  В целях повышения эффективности реализации приоритетного проекта, мероприятия ведутся в тесном взаимодействии министерства с представителями партии «Единая Россия» Чеченской Республики, а также для обеспечения доступности для населения информации о планируемых мероприятиях по благоустройству в каждом муниципальном образовании, создан раздел на сайте «Комфортная городская среда» в сети Интернет.  В рамках приоритетного проекта формирование современной городской среды Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики1 декабря 2017 года был организован архитектурный конкурс для формирования базы лучших практик типовых решений и дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий. 14 марта 2018 года в здании строительного факультета Грозненского Государственного Нефтяного Технического Университета по итогам конкурса в номинации «Лучшее проектное предложение по разработке концепции благоустройства дворовых территорий и общественных пространств» состоялось награждение студентов ГГНТУ, принявших участие в архитектурном конкурсе.  В 2018 годусогласно изменениям внесенным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 г. № 1578 в утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017 г. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Чеченской Республики с численностью населения свыше 20,0тыс. человек: г. Грозный, г. Аргун, г. Гудермес, г. Шали, г. Урус-Мартан, с.п. Курчалой, и с.п. Ачхой-Мартан проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году и в 2019 году. В7 муниципальных образованиях были созданы территориальные счетные комиссии для организации рейтингового голосования и организованы помещения (места) для проведения рейтингового голосования. Более 100 общественных территорий было предложено дляпервогоэтапа рейтингового голосования. Для участия во втором этапе были разработаны дизайн – проекты 32 общественных территорий, победивших в первом этапе рейтингового голосования.  По итогам второго этапа рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 года, выбрано 14 общественных территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. В рейтинговом голосовании приняло участие около 60 % от общего числа избирателей, проживающих в 7 вышеуказанных муниципальных образованиях.  В остальных муниципальных образованиях общественные и дворовые территории были отобраны с учетом общественных обсуждений. В 2018 году в рамках программы будут благоустроены 96 дворовые территории и 33 общественные территории.  Всеми муниципальными образованиями (17) утверждены и размещены на сайтах администраций муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, а также Министерством строительства и ЖКХ ЧР заключены соглашения с муниципальными образованиями в ГИИС "Электронный бюджет" в рамках государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018-2022 годы в установленные сроки.  Также 17 муниципальными образованиями разработаны проектно-сметная документация и дизайн-проекты. Дизайн-проекты согласованны с Экспертным советом по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых пространств на территории Чеченской Республики, Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) и Всероссийским обществом слепых (ВОС). В настоящее время администрациями муниципальных образований заключены контракты с подрядными организациями по благоустройству 15 дворовых территорий и 21 общественных пространств. По заключенным контрактам закончено благоустройство 3-х дворовых и 4-х общественных территорий, на остальных территориях работы по благоустройству продолжаются. 2-4 июля 2018 года мэрия г. Грозного заключит договора на благоустройство 64 дворов и 5-ти общественных территории.    В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был проведен Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  во исполнение решений Форума малых городов и исторических поселений в г. Коломне Московской области в январе этого года, такое решение было принято Президентом России Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания. Финал конкурса прошел 29 мая в Правительстве Московской области.  От Чеченской Республики в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах приняли участие проекты благоустройства общественных пространств следующихгородов с численностью населения до 100 тыс. человек: г. Аргун, г. Гудермес, г. Шали и г. Урус-Мартан. В Минстрой России были направлены одобренные межведомственной комиссией Чеченской Республики конкурсные заявки данных муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.  Из почти 450 заявок конкурсной комиссией Минстроя России было отобрано 198 работ, из них 80 лучших получили заслуженные награды и субсидии на реализацию проектов.  В категории «Малые города от 50 до 100 тыс. человек» было представлено 87 заявок субъектов Российской Федерации, из них в финал вошли 38 заявок. По итогам очных публичных защит проектов, которые прошли 26-27 мая в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации победителями объявлены 15 малых городов, одним из которых стал город Урус-Мартан Чеченской Республики.    Представленный на конкурс проект строительства городского парка «Марта» на территории города Урус-Мартан получил высокую оценку федеральной комиссии как высокопрофессиональный, современный проект благоустройства городской среды, Парк призван статьтерриторией многофункционального направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенной для массового отдыха населения города. Реализация проекта комплексного благоустройства участка территории площадью 56 тысяч кв.м. заметно повысит уровень и качество жизни населения города, будет способствовать как развитию малого и среднего бизнеса, так и созданию местной легенды в качестве точки притяжения туристических и инвестиционных потоков, что даст импульс развитию всего Урус-Мартановского района.  Реализация проектов победителей должны быть начата в 2018 году и завершена до конца 2019 года. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам победителям до 100 млн.рублей. | | Ибрагимова А.Р.  Шамсудинова Р.Б. | | |
| 11. | Реализация подпрограммы «Переселение обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики» | Заключено соглашение между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на 2018 год. Сформирован и находится на стадии согласования сводный список граждан, проживающих в оползневых зонах на получение социальных выплат в 2018 году. Ведется работа о возможности предоставления средств из резервного фонда Российской Федерации на осуществление социальных выплат гражданам для принятия незамедлительных мер по их переселению из опасных для проживания территорий | | Ибрагимова А.Р.  Ибрагимова Б.Р. | | |
| 12. | Реализация подпрограммы ***«***Создание условий для обеспечения качественными условиями граждан Чеченской Республики» | В рамках подпрограммы между Минстроем России и Правительством Чеченской республики заключено соглашение о предоставлении Субсидии в 2018 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме 461 453,200 тыс. рублей.  Указанные средства, с учетом 5%-ого софинансирования из бюджета ЧР направлены на строительство шести объектов коммунального хозяйства ЧР.  Таким образом, общий объем финансирования Программы в 2018 году составит за счет всех источников финансирования– 485 740,210 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 461 453,200 тыс. рублей;  За счет средств республиканского бюджета –24 287,010 тыс. рублей;  Подписанным Соглашением между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики предусмотрено строительство следующих объектов:  1. Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы)  2. Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика(1-й и 2-й пусковые комплексы)  3. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап)  4. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс  5. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплекс)  6. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс) | | Ибрагимова А.Р.  Вашаев Л.А.  Узаева А.А. | | |
| 13. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики». | Аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми после 1 января 2012 года, расположенные на территории Чеченской Республики.  Во исполнение приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики формируется перечень многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, расположенных на территории Чеченской Республики. Данные сведения вносятся в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».  По состоянию на 01.10.2018 г. количество аварийных домов, включенных в указанный перечень, составляет 168 МКД, количество помещений 1633 ед., общей площадью жилых помещений 73,5 тыс.кв.м. и количеством проживающих – 4 748 человек.  Для обеспечения расселения граждан из указанного аварийного жилья, считаем необходимым продление программы с сохранением зарекомендовавших себя механизмов реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с предоставлением финансовой поддержки госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | | Ибахаджиев Х.Б.  Астамимров А.А-В.  Хаджимуратов М.В. | | |
| 14. | Деятельность по мониторингу жилищного строительства | **Информация по состоянию на 09.10.2018 г.**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2018 г. - 558 тыс.кв.м. (минрегион)  Доля ввода жилья экономкласса от общего объема ввода жилья:  2018 г. - 20%  Объем введенного жилья на 09.10.2018 г. в Чеченской Республике, составил **433 889** кв.м. в том числе жилье эконом класса 76 385 кв.м.  **Введено:**  **- Многоквартирные жилые дома –** 18 МКД: общей площадью – **173 971 кв.м.** количество квартир 1060.;  **- Индивидуальное жилищное строительство – 259 918 кв.м.**    **Мероприятия по строительству жилья на 09.10.2018 год.**  В стадии строительства находятся – **51 многоквартирных** домов, общей площадью – **853 410** кв.м. количество квартир 7538 из которых планируются ввести в эксплуатацию:  - в 2018 году 15 домов общей площадью 200 443 кв.м. (1987 квартир);  - в 2019 году 12 домов общей площадью 112 898 кв.м. (953 квартир);  - в 2020 году 7 домов общей площадью 140 473 кв.м. (1114 квартир);  - в 2021 году 5 домов общей площадью 119 085 кв.м. (921 квартир).  - в 2022 году 2 дома общей площадью 70 121 кв.м. (627 квартир).  - в 2023 году 10 домов общей площадью 210 389 кв.м. (1936 квартир). | Ибахаджиев Х.Б.  Астамиров А.А-В  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. | | |
| 15. | Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики | Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве.  Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"  Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации." После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство тринадцати объектов:  1 **ООО "ИНЭ - Интерсервис"** Строительство МЖД со встроенными помещениями по ул. Кабардинская, 30  2 **ООО "Евро-Телеком"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Октябрьский район, ул. Х. Нурадилова, д.58/68  3 **ООО «Юг-Строй»**  Строительство 16-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н.  4 **ООО "Теплицстройсервис"**  Строительство жилого комплекса с встроенными торговыми помещениями и 2-х уровневым авто паркингом на 30 мест. Заводской район, пр. Революции, 16.  5 **ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; Адрес объекта: ЧР, г.Грозный, Заводской район, ул. Николаева, б/н  6 **КП ЧР "Дирекция"**  Строительство жилого комплекса по ул. Старопромысловское шоссе, 24 (корпус 4)  7 **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  8 **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 2  9 **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  10 **ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 4  11 **ООО «Юг-Строй»**  Строительство 17-ти этажного дома со встроенными торгов.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а.  12 **«Империя»**  Строительство 19-ти эт. Многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Кан-Калика, б/н  13 **ООО «ПГС-85»**  Строительство 16-ти эт. Многоквартирного дома, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Анисомова, б/н | Ибахаджиев Х.Б.  Астамиров А.А-В.  Бакаев А.Х.  Тунтаев И.Ш. | | |
| 16. | Координация хода строительства, проверка выполненных объемов работ КС-2, КС-3 объектов, строящихся в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на период 2017-2018 годы» и координация деятельности стройиндустрии | На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов:  1 **ООО СКФ «АРТ»**  СОШ №10 г.Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок, Чеченской Республики  2 **ГУП «Жилкомстрой»** СОШ №48 г.Грозный, Ленинский район, ул.Кутузова,11, Чеченской Республики  Обзор обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с поручением Х.Д. Мавлиярова №3926-ХМ/08 от 15.02.2016г.  Сбор, обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики №248-р от 27.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 октября 2014 года № 267-р "О мерах по созданию и ведению единой информационной базы объектов капитального строительства".  Свод информации для представления ежемесячного отчета о ситуации на рынке труда в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с пунктом 1 протокола совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 1 марта 2016 года № ДМ-П12-19пр.  Сбор информации о выданных разрешениях на строительство и ввод жилья в эксплуатацию с ежемесячным предоставлением данной информации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствии со статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Работа по взаимодействию с министерствами и ведомствами Чеченской Республики в части касающейся исполнения Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 15 июня 2016 года № 154-р «О межведомственной рабочей группе по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики».  В соответствии с пунктом 3 протокольного поручения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее Министерство строительства и ЖКХ ЧР) с 09.01.2018 г. по 16.01.2018 г. проводилась работа по регистрации сотрудника министерства, ответственного за предоставление информации по объектам незавершенного строительства в ГАС «Управление». После завершения регистрации проведена работа по своду и занесению информации по объектам незавершенного строительства Чеченской Республики в ГАС «Управление».  Ведутся работы по мониторингу благоустройства общедворовых территорий многоэтажных жилых домов, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».     1. ***Мониторинг деятельности предприятий стройиндустрии***   Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия, с выездом на предприятия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиямиза январь-сентябрь 2018 года составило**94,215**млн.руб., в т.ч.:   * *ГУП «ГЗЖБК» - 27,245млн.руб. (3870 м3 сборного железобетона);* * *ГУП «ГКЗ»- 49,505млн.руб. (12,199млн.усл.шт. кирпича);* * *ГУП «АЗЖБИ» - 5,907млн.руб.(1027м3 сборного железобетона);* * *ГУП «АКСМиСИ» - 11,557млн.руб.(1353 м3 сборного железобетона).*   Отделом капитального строительства проводится координация и контроль поставки предприятиями (ГУП «ГКЗ», ГУП «ГЗЖБК», ГУП «АЗЖБИ», ГУП «АКСМиСИ») строительных материалов и сборных железобетонных изделийи конструкций на строящиеся объектыв рамках госпрограмм «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан ЧР» и «Стимулирование развития жилищного строительства ЧР».  Также ведется систематический мониторинг отпуска подрядным организациям подведомственными предприятиями стройиндустрии инертных материалов, железобетонных конструкций и изделий на строительство школ и детских садов.   1. ***Работа и исполнение запросов протокольных поручений Правительства ЧР.***   Согласно Распоряжению Правительства ЧР от 08.11.2017г. №301-р «О ликвидации государственного унитарного предприятия «Чеченкарьеруправление» принимается участие в составе ликвидационной комиссии по прекращению деятельности подведомственного предприятия.  Согласно перечню поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова от 22.01.2018г. №01-02 пп по приватизации унитарных предприятий проводится аудит подведомственных предприятий.  В соответствии с обращением заместителя министра Минстроя РФ Х.Д. Мавлиярова от 10.11.2017г. №41014-ХМ/08 подготовлены и представлены сертификаты предприятий и организаций республики, производящих строительные материалы, изделия и конструкции.  В связи с обращением заместителя Председателя Правительства ЧР – министра промышленности и энергетики ЧР М.Б. Байтазиева №76 от 12.01.2018г. проинформированы крупныепредприятия промышленности строительных материалов о проведении 23 января 2018 года в г.Москве 19-й специализированной выставки «Отечественные строительные материалы (ОСМ)-2018»; с выездом на место были ознакомлены с условиями, сроками и местом проведения выставки.  Согласно запросу МИНЭКОНОМТЕРРАЗВИТИЯ ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15подготовлена откорректированная информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии за декабрь м-ц 2017 года, январь - май месяцы 2018 года.  Согласно запросу директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х.Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2 Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведена подготовка информации в области строительства, промышленности строительных материалов и строительной индустрии за декабрь 2017 года и январь-май 2018 года.  В соответствии с запросом МИНПРОМТОРГ РОССИИ от 15.10.2015г. Министерство строительства и ЖКХ ЧР подготовило информацию о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий за декабрь 2017 года и январь – май 2018 года, производящих строительные материалы и строительные конструкции.  В связи с обращением заместителя министра Минстроя РФ Х.Д.Мавлиярова от 10.11.2017г. №41051-ХМ/08 подготовлены и представлены в ФГИС ЦС сведения о юридических лицах, необходимые для формирования сметных цен строительных ресурсов, а также производится регистрация в информационной системе ценообразования в строительстве.  Подготовлено и направлено обращение министру строительства и ЖКХ России М.А.Меню от 05.02.2018г. №425/09 о согласовании исключения из перечня, размещенного в ФГИС ЦС, ГУП «Чеченкарьеруправление» и ГУП «КСМ».  Согласно обращению заместителя министра Минстроя РФ Х.Д.Мавлиярова от 10.11.2017г. №41051-ХМ/08 подготовлено и направлено обращение Заместителю Председателя Правительства ЧР - министру автомобильных дорог ЧР по исключению из перечня предприятий ФГИС ЦС ГУДП «Асфальт - 4».  Во исполнение протокола поручений заседания Координационного совета по промышленности под председательством министра Минпрома РФ Д.В.Мантурова от 15 декабря 2017 года №90-МД/02 подготовлена и представлена в Минпром ЧР информация от 26.02.2018г. №752/09 по подведомственным предприятиям стройиндустрии.  В соответствии с запросом Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ В.И. Пискарева №22/648 от 30.03.2018г. подготовлен материал по обобщению и анализу законопроекта в сфере обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных объектах.  Во исполнение обращения министра строительства и ЖКХ России М.А.Меня от 03.04.2018г. №13401-ММ/03 проведен комплекс мер и подготовлен материал по выявлению фактов нарушения ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  Согласно запросу Минстрой России от 03.10.2016г. №32360-ХМ/08 подготовлена ежемесячная информация о ситуации на рынке труда в сфере строительства за январь-июнь м-цы 2018 года. | Ибахаджиев Х.Б.  Астамиров А.А-В.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. | | |
| 17. | Обеспечение объектов капитального строительства проектной документацией. | ***Сопровождение проектно-сметной документации***   1. Ведется работа по формированию земельных участков (межевое дело и кадастровый учет) под строительство объектов в рамках реализации в 2018г. подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике в 2018 году» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». 2. Ведется работа по сбору информации в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования». 3. Представлена в департамент приоритетных проектов и программ документация объектов в рамках реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на период 2019-2020 годы». 4. Представлена в департамент приоритетных проектов и программ документация по объектам в рамках реализации в 2018-2019 гг. подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». 5. Утверждена проектная документация по коммунальным объектам Шалинского района. 6. Получение разрешений на строительство внепрограммных объектов Шалинского района. 7. Обеспечена исходно-разрешительная документации по коммунальным объектам Курчалоевского района Чеченской Республики. 8. Ведется работа по сбору технических условий на электроснабжение по мусоросортировочным комлексам в ЧР. 9. Осуществление приемки и передачи проектной документации. 10. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 11. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 389 Министерством строительства и ЖКХ ЧР направлены письма в Министерства о предоставлении сведений для включения в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования согласно графику. 12. Министерством строительства и ЖКХ ЧР ведется контроль по включению в 3 кв. 2018г. проектной документации по 2 объектам (МСХ ЧР и Комитет ЧР по ДО)  в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроем РФ. 13. Подготовка документации для проведения электронных торгов. 14. Взаимодействие с другими отделами министерства. 15. Ведется работа над входящей и исходящей корреспонденцией.   ***Ценообразование в строительстве***  1. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» 15 предприятий представили ценовые показатели в ФГИС ЦС за 2 квартал 2018 года.  2. Проведена работа по исключению юридических лиц, не занимающихся производством строительных материалов из Перечня ФГИС ЦС. Перечень юридических лиц во ФГИС ЦС приведена в соответствии. | Ибахаджиев Х.Б.  Астамиров А.А-В.  Каимов А.Д. | | |
| 18. | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса. | Семинары во 3 квартале не проводились | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.Л. | | |
| 19. | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР | проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы:  -подведение итогов о проделанной работе в 2017 г.;  -обсуждение мероприятий, запланированных на 2018 г.  - об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.  - подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об определении Министерства строительства и ЖКХ ЧР уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по формированию перечня объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию;  - подготовка проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения Чеченской Республики, подлежащих категорированию;  - проверка технического состояния камер видеонаблюдения на объектах водоснабжения подведомственного министерству ГУП «Чечводоканал». | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Дажикаев М.А. | | |
| 20. | Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х | | |
| 21. | Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | * Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики»; * Проект постановления Правительства ЧР "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям"; * Проект постановления Правительства Чеченской Республики «О проекте закона Чеченской Республики «Об установлении порядка определения границ прилегающих территорий». * Проект постановление Правительства ЧР «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043 годы»;   Проект постановление Правительства ЧР «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 года № 287». | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 22. | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 23. | Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к отопительному периоду проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.  Приказом министра строительства и ЖКХ ЧР был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в состав которого были включены заместители глав администраций городов и районов республики по вопросам ЖКХ.  В настоящее время идут работы по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП, согласно утвержденных планов. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М | | |
| 24. | Контроль над исполнением мероприятий, производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2018 год.. | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. | | |
| 25. | Мониторинг исполнения распоряжения Правительства ЧР № 49-р от 22.02.2017 г. «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской Республики». | В целях реализации поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС для улучшения условий ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Чеченской Республики, а также сокращения сроков прохождения процедур и их количество, необходимое для подключения к системам теплоснабжения, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской республики департаментом ЖКХ разработана целевая модель («дорожная карта»), утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики № 49-р от 22 февраля 2017 года.  В настоящее время все 18 показателей целевой модели «дорожной карты» исполнены. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Ибрагимов И.М. | | |
| 26. | Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – Министра автомобильных дорог Чеченской Республики № 475/01 от 13.02.2017 г.- 13/155 от 14.02.2017 г. о предоставлении информации о ходе работы по запуску региональных систем обращения с твердыми коммунальными отходами. | В рамках исполнения Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (с изменениями от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ) по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, министерством строительства и ЖКХ ЧР подготовлено 3 Постановления Правительства Чеченской Республики, 3 приказа министерства строительства и ЖКХ ЧР.  Во исполнение решения Протокола всероссийского совещания, в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса от 05.06.2017 г. № 385-ПРМ-АЧ, в целях обеспечения перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 14.07.2017 г. № 212-р утвержден План ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике. В целях обеспечения деятельности по реализации перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике создана республиканской межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог ЧР А.Б. Тумхаджиева.  В соответствии с Планом ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, (извещение от 31.10.2017 г. № 311017/2380379/04).  По результатам проведенного конкурсного отбора между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО «Оникс» заключено соглашение от 21.12.2017 г. №18 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», сроком на 10 лет.  Переход к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике состоялся с 1 мая 2018 года.сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике создана республиканской межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог ЧР А.Б. Тумхаджиева.  В соответствии с Планом ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, (извещение от 31.10.2017 г. № 311017/2380379/04).  По результатам проведенного конкурсного отбора между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО «Оникс» заключено соглашение от 21.12.2017 г. №18 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», сроком на 10 лет.  Переход к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике состоялся с 1 мая 2018 года. | Адаев Р.С-Х.  Эльмурзаев А.С.  Ибрагимов И.М. | | |
| 27. | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями. | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.  Ибрагимов И.М. | | |

Консультант ОБУ и О З.В. Джумаева