Утверждаю:

Министр жилищно -  коммунального

хозяйства Чеченской Республики

________________ А. М. Айдамиров

«_______»  _____________ 2015 г.

Отчет

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики  за  первый квартал 2015 года.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Выполненные и исполненные мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участие Чеченской Республики в конкурсном отборе на 2015 год среди субъектов Российской Федерации – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы. | Успешно пройден конкурсный отбор среди субъектов РФ (протокол Минстроя РФ от 05.03.2015г. № 1). | Аблиев С.Д. Бакаев А.Х. |
|  | Предоставление государственных жилищных сертификатов участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 2015 года. | Государственные жилищные сертификаты не выданы. Сертификаты будут выдаваться по мере предоставления госзаказчиком (Минстрой России) подпрограммы. | Аблиев С. Д. Бакаев А.Х. |
|  | Предоставление ипотечных жилищных кредитов в рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Чеченской Республике». | Ипотечные жилищные кредиты в рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Чеченской Республике» не предоставлены из-за отсутствия финансирования. | Аблиев С. Д. Бакаев А.Х. |
|  | Реализация мероприятий ведомственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года ». | Ежеквартально формируется и предоставляется в Министерство промышленности и энергетики ЧР отчет о потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями МЖКХ ЧР и самим министерством. Также ежеквартально формируется отчет о потреблении энергоресурсов министерством в информационной системе «Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности» для представления в ГУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики». | Аблиев С.Д. Ибрагимов И. М. |
|  | Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». | По итогам реализации в 2014 году мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» представлена отчетная документация по унифицированным формам в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. Министерством ЖКХ ЧР в адрес Минстроя России направлена документация с предложениями о распределении по объектам капитального строительства субсидии из федерального бюджета в 2015 году на реализацию в Чеченской Республике мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» с приложением документации по объектам, предполагаемым к софинансированию за счет субсидии, в соответствии с пунктом 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 716. | Сакказов А.Д. Ибрагимова А.Р. Мазаев Я.У. Виситаев Р.И. Каимов А.Д. |
|  | Реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в Чеченской Республике на период 2013-2015 годов» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». | 26 февраля 2015 г. на заседании правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрен и утвержден годовой отчет субъектов РФ за 2014 год, в том числе поступивший от Чеченской Республики. Отчет Чеченской Республики стал первым годовым отчетом, одобренным Фондом. Министерством ЖКХ ЧР проведена работа по представлению в Фонд заявки на реализацию программы в 2015 году финансовой поддержки Фонда для Чеченской Республики на реализацию программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта многоквартирных домов В настоящее время ведется работа по организации строительства в г. Грозном трех семиэтажных домов для переселенцев, которые будут завершены в конце декабря 2015 года. | Сакказов А.Д. Ибрагимова А.Р. Байтемиров И.Э. Каимов А.Д. |
|  | Разработка, утверждение и реализация мероприятий региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Чеченской Республики государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». | В настоящее время сформирован и представлен на согласование краткосрочный план реализации в 2015 году долгосрочной региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014 – 2043 годы». | Сакказов А.Д. Ибрагимова А.Р. Виситаев Р.И. |
|  | Реализация подпрограммы «Реализация мероприятий в области развития жилищно -коммунального хозяйства в рамках реализации ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» по объектам коммунального хозяйства Чеченской Республики. | По итогам реализации в 2014 году мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий в области развития жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» представлена отчетная документация по унифицированным формам в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. В целях включения в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» мероприятий по реконструкции объектов коммунального хозяйства Чеченской Республики министерством направлена в Минстрой России обосновывающая документация по объектам капитального строительства, предлагаемым к финансированию в рамках программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, подготовленная в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 716. | Сакказов А.Д. Ибрагимова А.Р. Виситаев Р.И. |
|  | Формирование республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) по объектам коммунального хозяйства Чеченской Республики. | постоянно | Сакказов А.Д. Мазаев Я.У. Ибрагимова А.Р. Байтемиров И. |
|  | Проведение мониторинга и конъюнктурного обзора хода строительно-восстановительных работ на объектах, заказчиком которых выступает Министерство ЖКХ ЧР. Обеспечение документального и технического сопровождения программных объектов. Проведение мониторинга строительно-восстановительных работ. | постоянно | Сакказов А.Д. Мазаев Я.У. Ибрагимова А.Р. Виситаев Р.И. Байтемиров И.Д. Каимов А.Д. |
|  | Выполнение внепрограммных мероприятий, возложенных на Министерство ЖКХ ЧР. | Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики проводятся мероприятия по устройству наружных инженерных сетей спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море» в г.Грозном. По состоянию на 01.04.2015 г. ведутся следующие подготовительные работы: - монтаж канализационных насосных станций в количестве 4 шт.; - установка 3-х ед. колодцев-гасителей для приема хозбытовых стоков; - пробивка и прокол под проезжую часть существующей дороги для прокладки канализационных сетей протяженностью до 80 м; - устройство напорного канализационного коллектора – 2100 м; - устройство самотечного канализационного коллектора – 52 м; - врезка канализационной трубы к существующей магистральной канализационной сети; - водопровод - 830 м. | Сакказов А.Д. Мазаев Я.У. Ибрагимова А.Р. Виситаев Р.И. Байтемиров И.Д. Каимов А.Д. |
|  | Обеспечение общественного контроля в сфере ЖКХ. | Распоряжением министерства от 20 марта 2015 года № 02 утвержден План мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Чеченской Республики мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015 год, также распоряжением министерства от 18 марта 2015 года № 01 утвержден Комплекс мер, направленных на усиление информирования населения по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на 2015 год. | Сакказов А.Д. Ибрагимова А.Р. |
|  | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления в сфере реформирования и модернизации жилищно - коммунального комплекса. | В рамках исполнения распоряжения министра ЖКХ ЧР «О проведении обучающих семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в 2015 году», в целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих ЧР в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства ЧР поведены следующие семинарские занятия: 19 марта 2015 года – по теме «Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на территории ЧР». 11 марта 2015 года – по теме «Порядок проведения квалификационного экзамена, порядок выдачи, аннулирования квалификационного аттестата, а также перечень вопросов, предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата на квалификационном экзамене». 26 февраля 2015 года – по теме «Регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и передача их в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду». | Сакказов А. А Арсалиев М.И. Мушкаев Р.Х. |
|  | Мониторинг изменений в Федеральном законодательстве коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР и разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе. | Сакказов А. А Арсалиев М.И. Мушкаев Р.Х. |
|  | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно - коммунального хозяйства субъектами их исполнения. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе. | Сакказов А. А Арсалиев М.И. Мушкаев Р.Х. |
|  | Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. в Чеченской Республике была завершена раньше намеченного срока. Все ресурсоснабжающие предприятия до 1 октября 2014 года получили паспорта готовности в установленном порядке. По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики А.М. Айдамирова специалистами министерства регулярно проводится мониторинг прохождения отопительного периода на объектах ЖКХ Чеченской Республики. В настоящее время все предприятия жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики работают в штатном режиме. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на них не прогнозируется. На предприятиях сформированы аварийные бригады, самые важные объекты жизнеобеспечения республики обеспечены резервными источниками электроснабжения. На случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Чеченской Республики создан резервный запас материалов. | Сакказов А. А Арсалиев М.И. Мунаев А. А. |
|  | Контроль над исполнением мероприятий согласно плану производственно - хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2015 год. | В соответствии с утвержденным Министром жилищно-коммунального хозяйства ЧР плана работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно производится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Сакказов А. А Арсалиев М.И. Мунаев А.А. |
|  | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства ЖКХ ЧР | В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на подведомственных объектах ЖКХ, исполнения Указа Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 года № 170 «О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской Республики», согласно Комплексному плану информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2013-2018 гг. рабочей группой по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства ЖКХ ЧР во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по ЧР и представителями духовенства в январе 2015 году проделана следующая работа: -рабочей группой принято участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период проведения новогодних праздников на территории Чеченской Республики, а также постоянно проводится мониторинг оперативной обстановки, политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Чеченской Республике, и обеспечивает своевременный межведомственный обмен информацией для принятия незамедлительных мер по пресечению возможных террористических угроз; -в Министерстве ЖКХ ЧР проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы: 1)подведение итогов о проделанной работе в 2014 г.; 2)обсуждение мероприятий, запланированных на 2015 г.; -специалисты министерства приняли участие в 2-х совещаниях в Совете экономической и общественной безопасности Чеченской Республики, на которых обсуждались вопросы противодействия экстремизму и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения ЧР; -рабочей группой Министерства ЖКХ ЧР под руководством министра А.М. Айдамирова проведено совещание по вопросам противодействия экстремизму и терроризму; -в соответствии с поручением Главы ЧР Р.А. Кадырова министр ЖКХ ЧР А.М. Айдамиров совместно с имамом Курчалоевского муниципального района А.Хабзиевым, председателем Совета депутатов Курчалоевского муниципального района А. Витиговым, а также главами сельских поселений Ялхой - Мохк, Ахкинчу-Борзой, Ачерешки, Джагларги и Джугурты провел встречу с жителями указанных населенных пунктов по вопросу противодействия ваххабизму, терроризму, алкоголизму и наркомании; -рабочей группой Министерства ЖКХ ЧР под руководством министра А.М. Айдамирова проведено совещание по материалам Международной конференции "Суфизм-безопасность для человека и стабильность для государств", прошедшей в г. Грозном 27-29 августа 2014 г. В работе совещания приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики А.У. Абдулаев, советник Главы Чеченской Республики У.А. Сугаипов, сотрудники аппарата министерства и руководители подведомственных предприятий. Работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства ЖКХ ЧР продолжается. | Сакказов А.А Арсалиев М.И. Мунаев А.А. Эльмурзаев А.С. |
|  | Участие в Комиссии Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории ЧР. | Принято участие в подготовке тренировки рабочей группы Комиссии Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории ЧР. | Сакказов А.А Арсалиев М.И. Мунаев А.А. |
|  | Участие в работе оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС, территориальных органов МЧС России. | 26 февраля 2015 года принято участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Сакказов А.А Арсалиев М.И. Мунаев А.А. |
|  | Мероприятия по государственному контролю за исполнением обязательных требований в жилищной сфере в отношении МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Ленинского района», МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Октябрьского района г. Грозного», МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Старопромысловского района г. Грозного», ТСЖ «Исследователь», ТСЖ «Машиностроитель», ТСЖ «Гигант», ТСЖ «Солнечное», ТСЖ «Библиотечная 117,120,121,125», ТСЖ «Ромашка-85», ТСЖ «Лотос», МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Наурского района». | Мероприятия по государственному контролю за исполнением обязательных требований в жилищной сфере в отношении МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Грозного», МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Октябрьского района г.Грозного», МУП «Жилищно-эксплуатационное управление Старопромысловского района г.Грозного», ТСЖ «Библиотечная 117,120,121,125» не проведены в связи с прекращением ими деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами. Проведены плановые проверки в отношении ТСЖ «Исследователь», ТСЖ «Машиностроитель», ТСЖ «Гигант» и ТСЖ «Солнечное». | Джабраилова Ф.Б. Ибрагимова Б.Р. Батаев А.И. |
|  | Мероприятия по государственному контролю по основаниям, предусмотренным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». | В ходе проведения внеплановых инспекционных проверок обследовано жилых домов общей площадью 103,7 тыс.кв.м жилого фонда. Всего проведено 38 внеплановых инспекционных проверок. По данным проверкам выявлено 95 нарушений требований законодательства. За отчетный период проведена работа по контролю ранее выданных предписаний и постановлений, по результатам которой возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. По выявленным нарушениям в жилищной сфере рассмотрено 9 дел об административных правонарушениях, в результате рассмотрения которых в отношении лиц, признанных виновными, вынесены 9 Постановлений по делам об административных правонарушениях о взыскании административных штрафов на общую сумму 122,5 тыс. руб. Взыскано и направлено в бюджет 38,8 тыс. руб. Лицами, привлеченными к административной ответственности, за отчетный период устранено 15 нарушений. | Джабраилова Ф.Б. Ибрагимова Б.Р. Батаев А.И. |
|  | Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. | В целях исполнения требований Федерального закона от 21 июля 2014г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, являющимся органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора, завершена подготовительная работа по запуску программы лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В рамках данной работы в Чеченской Республике приняты следующие нормативные документы: - распоряжение Главы Чеченской Республики от 16.09.2014г. № 191-рг «О формировании лицензионной комиссии Чеченской Республики по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами»; - указ Главы Чеченской Республики от 29.01.2015г. № 12 «О Лицензионной комиссии Чеченской Республики по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены Административный регламент по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и Административный регламент по осуществлению лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики для проведения квалификационных экзаменов управляющих организаций в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 05.12.2014 № 789/пр, заключен договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения системы тестирования с НП «Академический учебно-научный центр Российской академии наук – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» и осуществлен заказ на изготовление бланочной продукции лицензий и квалификационных аттестатов с ЗАО «Краснодарбланкиздат». Подготовлено и оборудовано помещение для приема квалификационных экзаменов. Согласно графику приема экзаменов, утвержденному решением Лицензионной комиссии Чеченской Республики по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, первый этап приема квалификационных экзаменов начат с 21.03.2015г. Лицензионной комиссией Чеченской Республики по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами принято 62 заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена от представителей 28 организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Чеченской Республики. | Ибрагимова Б.Р. |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства ЧР «Об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами на территории ЧР в соответствии с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям». | Проект постановления Правительства ЧР «Об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами на территории ЧР в соответствии с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям» находится на стадии разработки. | Дадакаев С-Х.Н. |

Заместитель директора департамента

- начальник ОА и СР ЖКХ                                   			               	                                                                                     Л.В. Аслаханова